青岛大学校办企业集团

2015年安全活动月实施方案

为了认真贯彻执行山东省人民政府第285号令《山东省高层建筑消防安全管理规定》、鲁政办字[2015]36号文《2015全省食品安全重点工作安排》和青岛大学《关于开展“安全教育月”活动的通知》精神，全面提升集团安全管理水平，增强员工安全意识，落实安全生产责任制，特制定本方案。

- 一、指导思想

- 以山东省人民政府第285号令、鲁政办字[2015]36号文件精神和青岛大学《关于开展“安全教育月”活动的通知》为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以人为本，强化管理，落实措施，强化安全生产责任意识，提高员工安全防范技能和意识，促进集团安全发展。

- 安全活动主题

- 安全责任，重在落实，推进依法治企，建立和谐稳定的生产体系。

- 活动时间

- 2015年4月

- 活动内容

- （一）完善制度，健全安全生产责任体系。

- 1、留学生公寓、敏行楼餐厅，各单位与岗位责任人之间、相关责任单位与经营者之间，按照“单位负责人--岗位负责人--实际经营者”的体系，逐级签订《安全综合治理责任书》、《防火安全目标责任书》，明确各级、各岗位安全责任人。

- 2、健全留学生公寓、敏行楼餐厅的安全管理制度，责任单位制定安全应急预案，完善安全管理工作规章制度。

- 责任单位：青大海源物业  外事后勤服务中心

- （二）加强宣传，营造安全生产经营氛围。

- 通过集团网站、宣传栏对此次“安全活动月”活动进行宣传报道，宣传安全法律法规、安全生产常识，增强全体员工“人人珍惜生命，人人重视安全”的意识，积极营造“关爱生命、关注安全”的工作氛围。

- 责任单位：综合管理部

- （三）强化管理，落实安全隐患排查治理。

- “安全活动月”期间，对科技园、校内网点、留学生公寓、敏行楼餐厅等集团管辖房产，开展一次全面的安全生产大检查，查找和排除安全隐患。

- 检查疏散通道、安全出口、安全疏散路线图等疏散指示标志的设置情况以及疏散通道、安全出口、消防车通道的畅通情况。

- 检查灭火器、消防栓配套设施、应急照明、漏电火灾报警系统、厨房设备灭火装置的配置情况。

- 检查经营场所内是否存在使用大功率电器、超负荷用电、乱拉乱扯电线、在经营场所住宿现象。

- 加强对户外广告牌、店招店牌、照明设施、线路铺设和其他装修设施的监督检查，确保符合消防安全要求。

- 加强对敏行楼餐厅食品卫生及安全用工的管理，建立餐厅进货记录和明示食品合格证件，明示经营者的营业执照、卫生许可证、健康证等证件。

- 责任单位：综合管理部 、 青大海源物业、 外事后勤服务中心

- （四）强化餐饮监管，整治超范围经营和违规经营。

- 杜绝出租房内超范围经营餐饮行为，纠正餐厅油烟管道设置不合理和疏散通道不畅通现象。

- 责任单位：青大海源物业

- （五）加强学习，提升安全经营能力。

- 参加保卫处组织的消防培训学习，学习安全生产经营理论知识，增加安全常识，提高安全防范技能。

- 责任单位： 综合管理部  青大海源物业

- 活动要求

- （一）注重实效，跟踪隐患整改落实情况。

- 各单位、各部门对检查中发现的安全隐患，认真落实整改措施、落实整改责任人和整改期限，对整改结果进行跟踪监管，直至彻底清除安全隐患。将检查结果及整改情况形成书面总结材料，上报集团综合管理部归档。

- （二）强化监管，严厉治理安全生产非法违法行为。

- 要加大对食品经营的查处力度，严格查处未办理卫生许可证、健康证、营业执照就擅自进行食品经营的行为。

- 六、校办企业集团在“安全活动月”结束后，将对活动认真总结，通过此次活动，以月促年，建立安全生产长效管理机制。

- 青岛大学校办企业集团

- 2015年4月8日

- 附：安全月活动方案一览表

- 安全月活动方案一览表

| - 序号 | - 活动内同 | - 时间 | - 执行部门/人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 集团召开“安全活动月”动员会，布置安全月活动 | - 2015年4月15日 | - 集团相关领导，各部门负责人 |
| - 2 | - 制作安全宣传材料，在集团网站发布安全活动报道 | - 2015年4月16日 | - 综合管理部 |
| - 3 | - 完善安全管理责任体系。签订敏行楼餐厅、留学生公寓、 浩园13号楼的《安全综合治理责任书》《防火安全目标责任书》 | - 2015年4月16日 | - 青大海源物业、承租经营者 |
| - 4 | - 开展隐患排查、整改活动 | - 2015年4月17日 | - 集团相关部门人员 |
| - 5 | - 将集团安全月活动情况形成书面总结，上报学校保卫处 | - 2015年5月6日前 | - 综合管理部 |